## Les outils
Trois outils de gestion sont indispensables pour votre projet : - Le document de découpe en tâches et planning, constituant un Gantt - La matrice des risques projet - Le suivi des échanges équipe - client (Mr Boiteau) GANTT : Le fichier "PR - Gantt - XXXXXX.gan" disponible sur le drive initie un diagramme que vous devez faire vivre tout au long de votre projet. Pour son exploitation, vous téléchargez l'application gratuite ganttproject https://www.01net.com/telecharger/bureautique/organiseurs/ganttproject.html. Vous enrichierez le document avec a minima votre découpe du projet en tâches (toutes les tâches), ordonnées dans le temps avec identification du responsable de la tâche, et ceci pour la totalité du temps du projet (incluez votre projection). Matrice des risques second onglet ici) : brainstormez pour savoir ce qui va conduire votre projet dans le mur (ne listez par les problèmes tehniques, on parle ici de problèmes de délais, de présence, de lenteur dans les décision, de disponibilités, de sauvegarde, de versionning, ... par exemple), et déduisez les plans d'actions nécessaires pour éviter ces risques. Cette matrice évoluera tout au long du projet. Le second onglet vous propose une telle matrice. Outil de suivi des demandes / info client troisième onglet ici) Il existe des outils informatiques de type MAntis pour le suivi des demandes client sur des évolutions ou corrections de bugs. On n'en est pas là mais il est très important que ce qui vous est communiqué régulièrement soit capitalisé quelque part. Cela peut être des mises à jour sur drive ou des informations transmises par simple mail. A aucun moment vous ne devez oublier ce qui vous a été dit. Pour cela, vous devez maintenir à jour un fichier de suivi recensant tous les messages qui vous sont transmis. L'onglet suivi donne un exemple de ce qui peut être fait. CES DOCUMENTS ME SERONT ACCESSIBLES DANS VOTRE DRIVE (transmettez moi le lien).

## Matrice des risques
Matrice des risques à parcourir OBLIGATOIREMENT et régulièrement pour ajouter / fermer / réévaluer un risque
A personnaliser (intitulés, listes déroulantes, couleurs, …)
Numéro | Date d'édition | Objet | Criticité | Actions | Responsable | Etat
1
2
3
…
Note on C7: Enoncé du risque projet (à distinguer d'une difficulté technique). Par exemple, on trouvera la perte de données, le non partage de connaissance, la démotivation, …..
Note on D7: de 1 à 5, 5 étant réservé aux risques les plus important. Cet indice inclut sanqs doute la probabilité d'apparition et le cout.
Note on E7: Plan d'actions : par exemple en face du risque "perte de données" on peut imaginer la création d'un drive maintenu et le versionning des documents (doc et info).
Note on F7: Qui est en charge des actions à réaliser ?
Note on G7: Actif ou fermé. Restant actif, sa criticité peut diminuer lorsque les actions préventives se passent bien.

## Suivi des échanges
Document à parcourir OBLIGATOIREMENT et régulièrement pour être sûr de ne rien oublier
A personnaliser (intitulés, listes déroulantes, couleurs, …)
Date | Support | Objet principal | Etat de prise en compte
Note on A6: Date à laquelle l'info est transmise
Note on B6: Quel support : Moodle, mail (avec objet), autre
Note on C6: Résumé de l'information, ou lien vers un document plus précis
Note on D6: Info prise en compte ou à prendre en compte, avec date d'alerte